Załącznik

do Zarządzenia Nr 638.2025
Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 22 lipca 2025 r.

Instrukcja realizacji i monitoringu zadań w budżecie obywatelskim

§ 1. 1. Instrukcja określa zasady realizacji wyłonionych zadań od momentu publikacji wyników głosowania mieszkańców na zadania do chwili zakończenia realizacji poszczególnych zadań.

- Celem niniejszej instrukcji jest zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonania zadań wyłonionych w czasie głosowania poprzez ustalenie podziału obowiązków oraz sposobu postępowania podczas realizacji zadań.

- W kwestiach nieuregulowanych w instrukcji realizacji i monitoringu zadań w budżecie obywatelskim zastosowanie ma obowiązująca instrukcja dotycząca zasad postępowania z dokumentacją w Urzędzie Miasta Częstochowy.

§ 2. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- zadaniu – należy przez to rozumieć zadanie wyłonione w drodze głosowania mieszkańców w trybie realizacji procedury budżetu obywatelskiego;

- wydziale – należy przez to rozumieć Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy;

- jednostce merytorycznej – należy przez to rozumieć właściwą jednostkę organizacyjną urzędu lub Gminy Miasta Częstochowy;

- platformie internetowej – należy przez to rozumieć platformę internetową dostępną pod adresem: https://czestochowa.budzet-obywatelski.eu/;

- EZD – należy przez to rozumieć system Elektronicznego Zarządzania Dokumentami stosowany w urzędzie.

§ 3. 1. Po opublikowaniu na platformie internetowej wyników głosowania na zadania, wydział przekazuje niezwłocznie do jednostek merytorycznych zestawienie zadań wybranych do realizacji w kolejnym roku budżetowym. Jednostki merytoryczne wpisują zadania, zgodnie z kompetencją, do swoich budżetów. Następnie wydział przekazuje do jednostek merytorycznych formularze zadań przeznaczonych do realizacji.

- Do dnia 15 stycznia jednostki merytoryczne przekazują do wydziału sprawozdanie końcowe z realizacji wszystkich zadań powierzonych im do realizacji w zakończonej edycji budżetu obywatelskiego. Wydział przedkłada sprawozdanie całościowe z realizacji budżetu obywatelskiego Prezydentowi Miasta Częstochowy.

- Do dnia 31 stycznia jednostki merytoryczne przekazują do wydziału wstępny harmonogram wykonania zadań w danym roku budżetowym.

- Jednostki merytoryczne prowadzą dokumentację realizacji zadania.

- Jednostki merytoryczne przekazują do wydziału sprawozdania kwartalne z realizacji zadań według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.

- Jednostki merytoryczne są zobowiązane informować niezwłocznie wydział o środkach finansowych pozostałych na zadaniu po zakończeniu jego realizacji oraz o problemach wpływających na opóźnienia w realizacji zadania, w szczególności tych grożących niezrealizowaniem zadania w danym roku budżetowym.

- Po otrzymaniu informacji od jednostki merytorycznej o brakach finansowych na zadaniu, które mogą skutkować jego niezrealizowaniem, Wydział może podjąć decyzję o udzieleniu zgody na przesunięcie środków finansowych pozostałych na innych zadaniach po zakończeniu ich realizacji  na to zadanie w kwocie umożliwiającej jego realizację.

- Jednostki merytoryczne udzielają pracownikom wydziału, na ich wniosek, dodatkowych informacji o realizacji zadań.

- Informacje o stanie realizacji zadań publikowane są na platformie internetowej.

- Podczas planowania i realizacji zadań jednostki merytoryczne mają obowiązek konsultowania z autorami/autorkami projektów zadań ewentualnych zmian dotyczących ich realizacji. Karta zmian dotyczących zadania realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.

- Jednostki merytoryczne w systemie EZD przekazują do wiadomości wydziałowi uzupełnione karty, o których mowa w ust. 10, celem upublicznienia podjętych uzgodnień na platformie internetowej.

- W przypadku stwierdzenia braku możliwości zrealizowania zadania z przyczyn, których nie było można ustalić na etapie weryfikacji zadań, w sytuacji niemożności wykonania zadania ogólnomiejskiego wybiera się do realizacji zadanie z listy rankingowej zadań ogólnomiejskich, 
a w sytuacji niemożności wykonania zadania dzielnicowego – zadanie z listy rankingowej tej dzielnicy. Zadania wybierane są zgodnie z rankingiem ogólnomiejskim i dzielnicowym, zadania muszą być możliwe do zrealizowania w danym roku budżetowym, spełniać kryterium minimalnego progu punktowego 1000 pkt dla zadania ogólnomiejskiego lub 300 pkt dla zadania dzielnicowego, a wysokość środków na ich realizację nie może przekroczyć kwoty zadania wycofanego z realizacji. Do realizacji może zostać zaklasyfikowane więcej niż jedno zadanie aż do wyczerpania puli środków.

- W terminie do 15 sierpnia jednostki merytoryczne przekazują do wydziału informacje 
o oszczędnościach pozostałych na zrealizowanych zadaniach lub o których wiadomo, na podstawie zawartych umów, że nie zostaną wydatkowane w ramach ich realizacji. Po zebraniu 
i analizie zebranych informacji wydział w terminie do 30 sierpnia dokonuje wyboru dodatkowych zadań do realizacji. Zadania wybierane są zgodnie z rankingiem ogólnomiejskim i dzielnicowym, zadania muszą być możliwe do zrealizowania w danym roku budżetowym,spełniać kryterium minimalnego progu punktowego 1000 pkt dla zadania ogólnomiejskiego lub 300 pkt dla zadania dzielnicowego, a wysokość środków na ich realizację nie może przekroczyć kwoty oszczędności wykazanych w obrębie puli ogólnomiejskiej lub poszczególnych pul dzielnicowych. Do realizacji może zostać zaklasyfikowane więcej niż jedno zadanie aż do wyczerpania puli środków.

- W przypadku stwierdzenia braku możliwości wykorzystania środków pochodzących 
z oszczędności w puli dzielnicowej z której pochodzą wydział wskazuje do realizacji zadanie/zadania z puli ogólnomiejskiej aż do wyczerpania puli środków z uwzględnieniem kryterium minimalnego progu punktowego 1000 pkt.

§ 4. 1. Ewentualne spory kompetencyjne między jednostkami merytorycznymi dotyczące zadań w ramach budżetu obywatelskiego rozstrzyga Sekretarz Miasta, który wskazuje realizatora zadania. Do czasu podjęcia decyzji rozstrzygającej spór, za realizatora uznaje się jednostkę merytoryczną, w której budżecie ujęto sporne zadanie, a spór kompetencyjny nie może powodować zaniechania realizacji zadania przez tę jednostkę.

- Zadania realizowane w trybie budżetu obywatelskiego traktowane są przez wszystkie jednostki merytoryczne w sposób priorytetowy i rozpatrywane niezwłocznie ze względu na konieczność wykonania ich w jednym roku budżetowym.

- W przypadku zadań inwestycyjnych jednostka merytoryczna jest zobowiązana do zamieszczenia trwałego oznakowania zawierającego informację, że zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego w Częstochowie. W przypadku zadań nieinwestycyjnych o charakterze niematerialnym (np. koncert, piknik, szkolenie, warsztaty) jednostka merytoryczna jest zobowiązana do uwzględnienia w komunikatach kierowanych do mieszkańców informacji, że zadanie jest realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w Częstochowie.

- Zbędne mienie ruchome zakupione w ramach budżetu obywatelskiego znajdujące się w posiadaniu jednostek merytorycznych rozdysponowane zostaje zgodnie z Instrukcją sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Gminy Miasta Częstochowy.

- Nakłady inwestycyjne wytworzone w ramach budżetu obywatelskiego muszą pozostawać w posiadaniu Gminy Miasto Częstochowa przez okres 5 lat liczonych od końca roku, w którym zostały wytworzone.

- Na koordynatora prac związanych z ewaluacją budżetu obywatelskiego oraz realizacją

i monitoringiem zadań wyznacza się Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej.

Z up. Prezydenta 
Miasta Częstochowy
(-) Łukasz Kot
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy