## XI edycja
Lp. | Nr projektu | Nazwa zadania autora | Rodzaj zadania | Dzielnica | Jednostka merytoryczna | Osoba odpowiedzialna | Szacunkowa kwota realizacji | Stan realizacji | Planowany termin zakończenia realizacji
1 | 248 | „Poprawa warunków bytowych zwierząt przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie” | ogólnomiejskie | ogólnomiejskie | IZ | Sławomir Jończyk, tel. 651 | 1236000 | Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz dokonano wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania. Przeprowadzono postępowanie przetargowe dla wyboru wykonawcy robót budowlanych. Z uwagi cenę najkorzystniejszej oferty przekraczającą środki jakimi dysponuje Zamawiający na realizację zadania przetarg został unieważniony. W przygotowaniu jest powtórne postępowanie przetargowe. | IV kwartał
2 | 448 | Razem dla Sienia. By szkoła z tradycjami mogła być szkołą Youtra. | ogólnomiejskie | ogólnomiejskie | IZ+ED | Lidia Doniec, tel. 652 (IZ) Agata Boral, tel. 552 (ED) | 1195950 | Przeprowadzono postępowanie na wybór Wykonawcy zadania. Przetarg unieważniono - kwoty w ofertach przewyższyły środki finansowe przeznaczone na realizację zadania. W trakcie II-gie postępowanie przetargowe ze zmniejszonym zakresem. (IZ) Zapoznanie z ofertą. Rozpoznanie cenowe. (ED) | IV kwartał
3 | 82 | ISKRA - Integracyjnie, Sportowo, Kreatywnie, Rodzinnie, Aktywnie | ogólnomiejskie | ogólnomiejskie | PS | Renata Czyż, tel. 642 | 35000 | w trakcie realizacji | IV kwartał
4 | 537 | KLUB MIESZKAŃCA NA BŁESZNIE | dzielnicowe | Błeszno | PS | Marlena Dyła, tel. 493 | 182700 | w trakcie realizacji | IV kwartał
5 | 424 | Bezpieczne miasto, bezpieczna dzielnica - doposażenie jednostki OSP Błeszno. | dzielnicowe | Błeszno | BZK | Marta Belowska, tel. 872 Izabela Madej, tel. 874 | 123000 | Zadanie zostało zrealizowane
6 | 447 | Zakup wyposażenia osobistego dla OSP Brzeziny Wielkie | dzielnicowe | Błeszno | BZK | Marta Belowska, tel. 872 Izabela Madej, tel. 874 | 28000 | Zadanie w trakcie realizacji. Zakup zrealizuje Wydział BZK. Wydział jest na etapie podpisywania umowy. Termin dostawy sprzętu i wyposażenia zgodnie z umową w terminie do 15.08.2025. | IV kwartał, max. do 30.11.2025
7 | 207 | Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 25 Biblioteki Publicznej w Częstochowie | dzielnicowe | Błeszno | KIS | Cezary Kubiak, tel. 664 Agnieszka Lipińska, tel. 464 | 12000 | Zakup zbiorów: w trakcie realizacji; zakup doposażenia - w trakcie realizacji | IV kwartał
8 | 114 | Kameralna dzielnicowa sala kinowa | dzielnicowe | Częstochówka-Parkitka | ED | Agata Boral, tel. 552 | 70500 | Zapoznanie z ofertą. Rozpoznanie cenowe. | III kwartał
9 | 208 | Modernizacja boiska do koszykówki na Parkitce | dzielnicowe | Częstochówka-Parkitka | IZ | Lidia Doniec, tel. 652 | 175000 | Wybrano Wykonawcę robót budowlanych. Przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji. | VI kwartał
10 | 44 | Festiwale i Koncerty na Parkitce! Gramy razem ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt! | dzielnicowe | Częstochówka-Parkitka | KiS | Cezary Kubiak, tel. 664 Katarzyna Strojec, tel. 466 | 64900 | Zadanie zostało zrealizowane | 14.06.2025 Rynek Wieluński
11 | 284 | Ustanowienie drogi pieszo-rowerowej odcinek ul. Rocha od Rynku Wieluńskiego do skrzyżowania Rocha / św. Jadwigi | dzielnicowe | Częstochówka-Parkitka | MZD | Kamil Stala, tel. 186 | 7000 | Zadanie nie zostało realizowane
12 | 450 | Kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących | dzielnicowe | Częstochówka-Parkitka | OŚR | Angelika Kochel, tel. 234 | 7500 | trwa realizacja zabiegów sterylizacji/kastracji kotów | IV kwartał
13 | 342 | Rewitalizacja terenu- budowa placu zabaw z koszem do koszykówki i urządzeniami siłowni plenerowej | dzielnicowe | Dźbów | CUK | Olga Chudaszek, tel. 533 338 537 | 390000 | w końcowym etapie projektowania | IV kwartał
14 | 285 | Zakup nowości dla Filii nr 22 Biblioteki Publicznej w Częstochowie | dzielnicowe | Dźbów | KIS | Cezary Kubiak, tel. 664 Agnieszka Lipińska, tel. 464 | 6000 | Zakup zbiorów: w trakcie realizacji Zakup doposażenia: w trakcie realizacji | IV kwartał
15 | 453 | Bezpieczna dzielnica - doposażenie OSP Częstochowa Gnaszyn | dzielnicowe | Gnaszyn-Kawodrza | BZK | Marta Belowska, tel. 872 Izabela Madej, tel. 874 | 70000 | Zadanie w trakcie realizacji. Zakup zrealizuje Wydział BZK. Wydział jest na etapie podpisywania umowy. Termin dostawy sprzętu i wyposażenia zgodnie z umową w terminie do 30.09.2025. | IV kwartał, max. do 30.11.2025
16 | 547 | Teraz Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Dąbrowskiej | dzielnicowe | Gnaszyn-Kawodrza | ED | Agata Boral, tel. 552 | 160000 | Zapoznanie z ofertą. Rozpoznanie cenowe. | IV kwartał
17 | 103 | Zakup szafek szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 46 w Częstochowie | dzielnicowe | Gnaszyn-Kawodrza | ED | Agata Boral, tel. 552 | 20500 | Zadanie zostało zrealizowane
18 | 186 | Nowoczesna biblioteka w Szkole Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie | dzielnicowe | Grabówka | ED | Agata Boral, tel. 552 | 124700 | Zapoznanie z ofertą. Rozpoznanie cenowe. Zapytanie ofertowe. Wyłonienie wykonawcy. | III kwartał
19 | 543 | Bezpieczna droga do przedszkola. Doświetlenie przejścia dla pieszych | dzielnicowe | Grabówka | MZD | Dorota Raczyńska, Mariusz Kawecki | 35000 | 20.06.2025r. został otwarty przetarg na wykonanie inwestycji. Trwają prace związane z postępowaniem przetargowym - najkorzystniejsza oferta Galicki sp. zo.o. 25 707,00zł. | IV kwartał
20 | 38 | Festiwale i Koncerty na Grabówce! Gramy razem ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt! | dzielnicowe | Grabówka | KIS | Cezary Kubiak, tel. 664 Katarzyna Strojec, tel. 466 | 64900 | Zadanie zostało zrealizowane | 6.07.2025 SP nr 29 (ul. Św. Rocha 221)
21 | 187 | Wymiana opraw na ledowe | dzielnicowe | Grabówka | MZD | Dorota Raczyńska, Mariusz Kawecki | 30000 | Zadanie zostało zrealizowane
22 | 87 | Chodnik przy Ludowej od ul. Traugutta w stronę Kiedrzyna | dzielnicowe | Kiedrzyn | MZD | Jacek Górski, tel. 142 | 200000 | Zadanie zostało zrealizowane
23 | 583 | Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 31 w Częstochowie | dzielnicowe | Kiedrzyn | ED | Agata Boral, tel. 552 | 70000 | Zapoznanie z ofertą. Rozpoznanie cenowe. Zapytanie ofertowe. | IV kwartał
24 | 410 | Zakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa Kiedrzyn | dzielnicowe | Kiedrzyn | BZK | Marta Belowska, tel. 872 Izabela Madej, tel. 874 | 58000 | Zadanie zostało zrealizowane
25 | 576 | Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Ludowej | dzielnicowe | Kiedrzyn | MZD | Dorota Raczyńska, Mariusz Kawecki | 35000 | 20.06.2025r. został otwarty przetarg na wykonanie inwestycji. Trwają prace związane z postępowaniem przetargowym - najkorzystniejsza oferta Galicki sp. zo.o. 26 937,00zł. | IV kwartał
26 | 676 | Zakup jednolitych strojów piłkarskich w barwach i z logo klubu dla piłkarzy KS "Orzeł Kiedrzyn" do 17 roku życia. | dzielnicowe | Kiedrzyn | KIS | Cezary Kubiak, tel. 664 Janusz Sośniak, tel. 553 | 8833 | w trakcie realizacji | IV kwartał
27 | 293 | Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 37 im. Jana Pawła II w Częstochowie | dzielnicowe | Lisiniec | ED | Agata Boral, tel. 552 | 33040 | Zadanie zostało zrealizowane
28 | 371 | Zagospodarowanie terenu wokół SP 13 | dzielnicowe | Lisiniec | ED | Agata Boral, tel. 552 | 250000 | Zapoznanie z ofertą. Rozpoznanie cenowe. Zapytanie ofertowe. Częściowe zakupy. | IV kwartał
29 | 370 | Wiosenny Festyn SP 13 | dzielnicowe | Lisiniec | ED | Agata Boral, tel. 552 | 50000 | Zapoznanie z ofertą. Rozpoznanie cenowe. Zapytanie ofertowe. Częściowe zakupy. | III kwartał
30 | 20 | Łącznik Pieszy Lwowska - Malborska - Raciborska | dzielnicowe | Lisiniec | MZD | Jacek Górski, tel. 142 | 45000 | Zadanie zostało zrealizowane
31 | 294 | Nowa nawierzchnia drogi ul. Skalnej | dzielnicowe | Mirów | MZD | Sławomir Dobosz, tel. 290 | 210000 | zadanie w trakcie realizacji | III kwartał
32 | 618 | Bezpłatne treningi na LODOWISKU z elementami gry w HOKEJA - dla dzieci, młodzieży i dorosłych z dzielnicy Mirów. | dzielnicowe | Mirów | KIS | Cezary Kubiak, tel. 664 Janusz Sośniak, tel. 553 | 14600 | W trakcie realizacji | IV kwartał
33 | 585 | Szkoła podstawowa nr 27 Stop Hejt - Freestyle Arena i mobilne centrum zdrowia psychicznego | dzielnicowe | Mirów | ED | Agata Boral, tel. 552 | 32000 | Zadanie zostało zrealizowane
34 | 218 | Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 1 Biblioteki Publicznej w Częstochowie | dzielnicowe | Ostatni Grosz | KIS | Cezary Kubiak, tel. 664 Agnieszka Lipińska, tel. 464 | 21000 | Zakup zbiorów: w trakcie realizacji; zakup doposażenia - w trakcie realizacji | IV kwartał
35 | 27 | Festiwale i Koncerty na Ostatnim Groszu! Gramy razem ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt! | dzielnicowe | Ostatni Grosz | KIS | Cezary Kubiak, tel. 664 Katarzyna Strojec, tel. 466 | 64900 | W trakcie realizacji | IV kwartał
36 | 692 | remont nawierzchni ulicy wzdłuż bloku przy Alei Niepodległości 29 | dzielnicowe | Ostatni Grosz | IZ | Sławomir Jończyk, tel. 651 | 100000 | Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe dla wyłonienia wykonawcy remontu i podpisano umowę na realizację. Zawarto umowę na nadzór inwestorski. Dokonano przekazania placu budowy
37 | 460 | Kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących | dzielnicowe | Ostatni Grosz | OŚR | Angelika Kochel, tel. 234 | 7500 | trwa nabór zgłoszeń i realizacja zabiegów sterylizacji/kastracji kotów | IV kwartał
38 | 231 | Kino na Leżakach na Ostatnim Groszu | dzielnicowe | Ostatni Grosz | KIS | Cezary Kubiak, tel. 664 Katarzyna Strojec, tel. 466 | 18000 | Podpisana umowa z wykonawcą | IV kwartał
39 | 557 | Wymiana bram wjazdowych i remont zewnętrznych schodów wejściowych wraz z balustradą zabezpieczającą | dzielnicowe | Podjasnogórska | ED | Agata Boral, tel. 552 | 59300 | Zapoznanie z ofertą. Rozpoznanie cenowe. | IV kwartał
40 | 206 | Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 4 Biblioteki Publicznej w Częstochowie | dzielnicowe | Podjasnogórska | KIS | Cezary Kubiak, tel. 664 Agnieszka Lipińska, tel. 464 | 12000 | Zakup zbiorów: w trakcie realizacji | IV kwartał
41 | 28 | Festiwale i Koncerty na Podjasnogórskiej! Gramy razem ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt! | dzielnicowe | Podjasnogórska | KIS | Cezary Kubiak, tel. 664 Katarzyna Strojec, tel. 466 | 64900 | Zadanie zostało zrealizowane | 29.06.2025 Park 3 Maja
42 | 495 | Strefa relaksu i zabawy przy Szkole Podstawowej nr 50 | dzielnicowe | Północ | ED | Agata Boral, tel. 552 | 200000 | Zapoznanie z ofertą. Rozpoznanie cenowe. Zapytanie ofertowe. Częściowe zakupy. | III kwartał
43 | 235 | Biblioteka: Filie nr 10 i 20 - zakup książek i doposażenia | dzielnicowe | Północ | KIS | Cezary Kubiak, tel. 664 Agnieszka Lipińska, tel. 464 | 43200 | Zakup zbiorów: w trakcie realizacji; zakup doposażenia - w trakcie realizacji | IV kwartał
44 | 482 | „Kto czyta, nie błądzi” - modernizacja biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Częstochowie | dzielnicowe | Północ | ED | Agata Boral, tel. 552 | 74000 | Zapoznanie z ofertą. Rozpoznanie cenowe. Częściowe zakupy. | IV kwartał
45 | 335 | Bramki piłkarskie dla zawodników z dzielnicy Północ | dzielnicowe | Północ | KIS | Cezary Kubiak, tel. 664 Janusz Sośniak, tel. 553 | 38000 | Zadanie zostało zrealizowane
46 | 48 | Festiwale i Koncerty na Północy! Gramy razem ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt! | dzielnicowe | Północ | KIS | Cezary Kubiak, tel. 664 Katarzyna Strojec, tel. 466 | 64900 | W trakcie realizacji | IV kwartał
47 | 451 | W przyszłość z kl@są - modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi | dzielnicowe | Północ | ED | Agata Boral, tel. 552 | 45000 | Zapoznanie z ofertą. Rozpoznanie cenowe. | III kwartał
48 | 173 | Zakup i montaż nowoczesnego, cyfrowego systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie | dzielnicowe | Północ | ED | Agata Boral, tel. 552 | 120000 | Zadanie zostało zrealizowane
49 | 52 | Wyścigi samochodów na Korytarzu Północnym. | dzielnicowe | Północ | KIS | Cezary Kubiak, tel. 664 Janusz Sośniak, tel. 553 | 70000 | w trakcie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert | III kwartał
50 | 40 | Zakup książek do Filii nr 20 Biblioteki Publicznej w Częstochowie przy Gombrowicza 15 | dzielnicowe | Północ | KIS | Cezary Kubiak, tel. 664 Agnieszka Lipińska, tel. 464 | 5000 | Zakup zbiorów: w trakcie realizacji | IV kwartał
51 | 462 | Kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących | dzielnicowe | Północ | OŚR | Angelika Kochel, tel. 234 | 7500 | trwa realizacja zabiegów sterylizacji/kastracji kotów | IV kwartał
52 | 45 | Zakup książek do Filii nr 10 Biblioteki Publicznej w Częstochowie przy Michałowskiego 20 | dzielnicowe | Północ | KIS | Cezary Kubiak, tel. 664 Agnieszka Lipińska, tel. 464 | 5000 | Zakup zbiorów: w trakcie realizacji | IV kwartał
53 | 258 | Spotkania autorskie z pisarzami w bibliotekach - Filie nr 10 i 20 | dzielnicowe | Północ | KIS | Cezary Kubiak, tel. 664 Agnieszka Lipińska, tel. 464 | 5000 | Spotkania - w trakcie realizacji; zrealizowano spotkanie z B. Wysoczańską (24 IV) w Filii nr 10 | IV kwartał
54 | 507 | Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Północ | dzielnicowe | Północ | OŚR | Angelika Kochel, tel. 234 | 6500 | nabór zgłoszeń zakończony, zabiegi sterylizacji/kastracji w trakcie realizacji | IV kwartał
55 | 441 | BIBLIOTEKI RAKOWA - PRZYJAZNE MIEJSCE DLA WSZYSTKICH | dzielnicowe | Raków | KIS | Cezary Kubiak, tel. 664 Agnieszka Lipińska, tel. 464 | 82000 | Zakup zbiorów: w trakcie realizacji; zakup doposażenia - w trakcie realizacji | IV kwartał
56 | 211 | „Nowoczesna biblioteka” w Szkole Podstawowej nr 34 im. Aleksandra hr. Fredry w Częstochowie | dzielnicowe | Raków | ED | Agata Boral, tel. 552 | 120000 | Zapoznanie z ofertą. Rozpoznanie cenowe. Zapytanie ofertowe. Częściowe zakupy. | III kwartał
57 | 30 | Festiwale i Koncerty na Rakowie! Gramy razem ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt! | dzielnicowe | Raków | KIS | Cezary Kubiak, tel. 664 Katarzyna Strojec, tel. 466 | 64900 | Zadanie zostało zrealizowane | 15.06.2025 SP nr 17 (al. Wojska Polskiego 130)
58 | 290 | Centrum informatyczne dla przedszkolaków, uczniów i seniorów w dzielnicy Raków w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 3 w Częstochowie | dzielnicowe | Raków | ED | Agata Boral, tel. 552 | 57992 | Zadanie zostało zrealizowane
59 | 346 | CES – Centrum Edukacji Sportowej | dzielnicowe | Raków | ED | Agata Boral, tel. 552 | 20000 | Zapoznanie z ofertą. Rozpoznanie cenowe. | IV kwartał
60 | 106 | Parking Lenartowicza | dzielnicowe | Raków | MZD | Sławomir Dobosz, tel. 290 | 50000 | Zadanie zostało zrealizowane
61 | 463 | Kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących | dzielnicowe | Raków | OŚR | Angelika Kochel, tel. 234 | 7500 | trwa realizacja zabiegów sterylizacji/kastracji kotów | IV kwartał
62 | 212 | Zakup mangi do Biblioteki (Filia nr 13) | dzielnicowe | Raków | KIS | Cezary Kubiak, tel. 664 Agnieszka Lipińska, tel. 464 | 5000 | Zakup zbiorów: w trakcie realizacji | IV kwartał
63 | 234 | Kino na Leżakach na Rakowie | dzielnicowe | Raków | KIS | Cezary Kubiak, tel. 664 Katarzyna Strojec, tel. 466 | 18000 | Podpisana umowa z wykonawcą | IV kwartał
64 | 508 | Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Raków | dzielnicowe | Raków | OŚR | Angelika Kochel, tel. 234 | 6500 | nabór zgłoszeń zakończony, zabiegi sterylizacji/kastracji w trakcie realizacji | IV kwartał
65 | 161 | Biblioteka dla osób niewidomych i słabowidzących | dzielnicowe | Raków | KIS | Cezary Kubiak, tel. 664 Agnieszka Lipińska, tel. 464 | 15000 | w trakcie przygotowania | IV kwartał
66 | 623 | CZĘSTOCHOWA NA ZIELONYM SZLAKU - zielona dzielnica Raków | dzielnicowe | Raków | CUK | Weronika Solus, tel. 607 808 583 | 16000 | w trakcie planowania lokalizacji nasadzeń | IV kwartał
67 | 408 | Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie - II etap | dzielnicowe | Stare Miasto | ED | Agata Boral, tel. 552 | 220000 | Zapoznanie z ofertą. Rozpoznanie cenowe. Zapytanie ofertowe. Częściowe zakupy. | IV kwartał
68 | 517 | Modernizacja pracowni komputerowej w SP35 | dzielnicowe | Stare Miasto | ED | Agata Boral, tel. 552 | 30000 | Zadanie zostało zrealizowane
69 | 464 | Kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących | dzielnicowe | Stare Miasto | OŚR | Angelika Kochel, tel. 234 | 7500 | trwa realizacja zabiegów sterylizacji/kastracji kotów | IV kwartał
70 | 429 | Nowoczesny plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Częstochowie | dzielnicowe | Stradom | ED | Agata Boral, tel. 552 | 119609 | Zapoznanie z ofertą. Rozpoznanie cenowe. Zapytanie ofertowe. Wyłonienie wykonawcy. | III kwartał
71 | 596 | Aranżacja wspólnych przestrzeni - modernizacja toalet w SP21 | dzielnicowe | Stradom | ED | Agata Boral, tel. 552 | 113600 | Zapoznanie z ofertą. Rozpoznanie cenowe. Zapytanie ofertowe. | IV kwartał
72 | 577 | Ekologiczno - edukacyjny ogródek na Stradomiu | dzielnicowe | Stradom | ED | Agata Boral, tel. 552 | 90080 | Zapoznanie z ofertą. Rozpoznanie cenowe. | IV kwartał
73 | 22 | Festiwale i Koncerty na Stradomiu! Gramy razem ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt! | dzielnicowe | Stradom | KIS | Cezary Kubiak, tel. 664 Katarzyna Strojec, tel. 466 | 64900 | W trakcie realizacji | IV kwartał
74 | 397 | Zakup nowości książkowych do Filii nr 3 Biblioteki Publiczej w Częstochowie | dzielnicowe | Stradom | KIS | Cezary Kubiak, tel. 664 Agnieszka Lipińska, tel. 464 | 6000 | Zakup zbiorów: w trakcie realizacji; zakup doposażenia - w trakcie realizacji | IV kwartał
75 | 105 | Zakup kosiarki - traktora | dzielnicowe | Stradom | KIS | Cezary Kubiak, tel. 664 Janusz Sośniak, tel. 553 | 18500 | wstępny organizacyjny | IV kwartał
76 | 465 | Kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących | dzielnicowe | Stradom | OŚR | Angelika Kochel, tel. 234 | 7500 | trwa realizacja zabiegów sterylizacji/kastracji kotów | IV kwartał
77 | 493 | Zakup MAGICZNEGO DYWANU INTERAKTYWNEGO dla Miejskiego Przedszkola nr 41 | dzielnicowe | Stradom | ED | Agata Boral, tel. 552 | 20000 | Zadanie zostało zrealizowane
78 | 17 | Festiwale i Koncerty na Śródmieściu! Gramy razem ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt! | dzielnicowe | Śródmieście | KIS | Cezary Kubiak, tel. 664 Katarzyna Strojec, tel. 466 | 64900 | W trakcie realizacji | IV kwartał
79 | 400 | Spotkajmy się w bibliotece | dzielnicowe | Śródmieście | KIS | Cezary Kubiak, tel. 664 Agnieszka Lipińska, tel. 464 | 80000 | Spotkania i warsztaty: w trakcie realizacji | IV kwartał
80 | 401 | Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki przy ulicy Nowowiejskiego. | dzielnicowe | Śródmieście | KIS | Cezary Kubiak, tel. 664 Agnieszka Lipińska, tel. 464 | 25000 | Zakup zbiorów: w trakcie realizacji | IV kwartał
81 | 345 | Modernizacja pracowni komputerowej SP40 ZSP1 " UCZNIAKI SIECIAKI". | dzielnicowe | Śródmieście | ED | Agata Boral, tel. 552 | 139700 | Zapoznanie z ofertą. Rozpoznanie cenowe. Zapytanie ofertowe. Częściowe zakupy. | III kwartał
82 | 467 | Kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących | dzielnicowe | Śródmieście | OŚR | Angelika Kochel, tel. 234 | 7500 | trwa realizacja zabiegów sterylizacji/kastracji kotów | IV kwartał
83 | 625 | CZĘSTOCHOWA NA ZIELONYM SZLAKU - zielona dzielnica Śródmieście | dzielnicowe | Śródmieście | CUK | Weronika Solus, tel. 607 808 583 | 16000 | w trakcie planowania lokalizacji nasadzeń | IV kwartał
84 | 511 | Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Śródmieście | dzielnicowe | Śródmieście | OŚR | Angelika Kochel, tel. 234 | 6500 | nabór zgłoszeń zakończony, zabiegi sterylizacji/kastracji w trakcie realizacji | IV kwartał
85 | 446 | Pracownia informatyczna w ,,Dziewiątce'' | dzielnicowe | Trzech Wieszczów | ED | Agata Boral, tel. 552 | 165200 | Zadanie zostało zrealizowane
86 | 246 | Zakup książek i doposażenia dla Filii nr 5. | dzielnicowe | Trzech Wieszczów | KIS | Cezary Kubiak, tel. 664 Agnieszka Lipińska, tel. 464 | 30000 | Zakup zbiorów: w trakcie realizacji; zakup doposażenia - w trakcie realizacji | IV kwartał
87 | 406 | Zagospodarowanie Terenów Zielonych | dzielnicowe | Trzech Wieszczów | CUK | Anna Makuch, tel. 533 338 578 | 40000 | w trakcie planowania nasadzeń | III kwartał
88 | 431 | „Aktywne i bezpieczne przerwy międzylekcyjne" | dzielnicowe | Tysiąclecie | ED | Agata Boral, tel. 552 | 100000 | Zapoznanie z ofertą. Rozpoznanie cenowe. Zapytanie ofertowe. Częściowe zakupy. | III kwartał
89 | 399 | „Odlotowa strefa sportowa” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie | dzielnicowe | Tysiąclecie | ED | Agata Boral, tel. 552 | 180000 | Zapoznanie z ofertą. Rozpoznanie cenowe. Zapytanie ofertowe. | IV kwartał
90 | 343 | "Witajcie w naszej bajce" - fantastyczna biblioteka w Szkole Podstawowej nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie | dzielnicowe | Tysiąclecie | ED | Agata Boral, tel. 552 | 112500 | Zapoznanie z ofertą. Rozpoznanie cenowe. Zapytanie ofertowe. | III kwartał
91 | 339 | Zakup nowych książek dla bibliotek w dzielnicy Tysiąclecie. | dzielnicowe | Tysiąclecie | KIS | Cezary Kubiak, tel. 664 Agnieszka Lipińska, tel. 464 | 60000 | Zakup zbiorów: w trakcie realizacji | IV kwartał
92 | 49 | Festiwale i Koncerty na Tysiącleciu! Gramy razem ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt! | dzielnicowe | Tysiąclecie | KIS | Cezary Kubiak, tel. 664 Katarzyna Strojec, tel. 466 | 64900 | W trakcie realizacji | IV kwartał
93 | 492 | Sala terapeutyczna ”Sensomisie” w Miejskim Przedszkolu nr 42 | dzielnicowe | Tysiąclecie | ED | Agata Boral, tel. 552 | 49994 | Zapoznanie z ofertą. Rozpoznanie cenowe. Zapytanie ofertowe. Wyłonienie wykonawcy. | III kwartał
94 | 253 | Monitory interaktywne i laptopy dla Miejskiego Przedszkola nr 13 im. Krecika w Częstochowie | dzielnicowe | Tysiąclecie | ED | Agata Boral, tel. 552 | 42700 | Zapoznanie z ofertą. Rozpoznanie cenowe. Realizacja w okresie wakacyjnym. | III kwartał
95 | 35 | Zakup książek do Filii nr 15 Biblioteki Publicznej w Częstochowie przy Szajnowicza-Iwanowa 55 | dzielnicowe | Tysiąclecie | KIS | Cezary Kubiak, tel. 664 Agnieszka Lipińska, tel. 464 | 5000 | Zakup zbiorów: w trakcie realizacji | IV kwartał
96 | 291 | Doposażenie pracowni dydaktycznych w III LO Biegańskiego | dzielnicowe | Tysiąclecie | ED | Agata Boral, tel. 552 | 15000 | Zadanie zostało zrealizowane
97 | 469 | Kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących | dzielnicowe | Tysiąclecie | OŚR | Angelika Kochel, tel. 234 | 7500 | trwa realizacja zabiegów sterylizacji/kastracji kotów | IV kwartał
98 | 39 | Zakup książek do Filii nr 8 Biblioteki Publicznej w Częstochowie przy Księżycowa 2 | dzielnicowe | Tysiąclecie | KIS | Cezary Kubiak, tel. 664 Agnieszka Lipińska, tel. 464 | 5000 | Zakup zbiorów: w trakcie realizacji | IV kwartał
99 | 522 | Stojaki naziemne dla rowerów - Kiedrzyńska 120 | dzielnicowe | Tysiąclecie | BGLK | Katarzyna Kłonowska-Brzęczek, tel. 516 | 7500 | Wszczęcie procedury opracowania zapytania ofertowego, przed wysłaniem do potencjalnych wykonawców. | III kwartał
100 | 317 | Dzielnicowy punkt integracji i aktywizacji artystycznej w Szkole Podstawowej nr 49 w Częstochowie | dzielnicowe | Wrzosowiak | ED | Agata Boral, tel. 552 | 129900 | Zadanie zostało zrealizowane
101 | 325 | Pracownia komputerowa na miarę XXI wieku | dzielnicowe | Wrzosowiak | ED | Agata Boral, tel. 552 | 99000 | Zadanie zostało zrealizowane
102 | 490 | Doświadczyć, zobaczyć i zrozumieć | dzielnicowe | Wrzosowiak | ED | Agata Boral, tel. 552 | 96800 | Zapoznanie z ofertą. Rozpoznanie cenowe. Zapytanie ofertowe. Częściowe zakupy. | III kwartał
103 | 418 | Zakup zbiorów dla Biblioteki na Wrzosowiaku | dzielnicowe | Wrzosowiak | KIS | Cezary Kubiak, tel. 664 Agnieszka Lipińska, tel. 464 | 24000 | Zakup zbiorów: w trakcie realizacji; zakup doposażenia - w trakcie realizacji | IV kwartał
104 | 29 | Festiwale i Koncerty na Wrzosowiaku! Gramy razem ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt! | dzielnicowe | Wrzosowiak | KIS | Cezary Kubiak, tel. 664 Katarzyna Strojec, tel. 466 | 64900 | W trakcie realizacji | IV kwartał
105 | 247 | Dzielnicowy punkt integracji i aktywizacji artystycznej w SP 53 w Częstochowie | dzielnicowe | Wrzosowiak | ED | Agata Boral, tel. 552 | 129000 | Zadanie zostało zrealizowane
106 | 470 | Kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących | dzielnicowe | Wrzosowiak | OŚR | Angelika Kochel, tel. 234 | 7500 | trwa realizacja zabiegów sterylizacji/kastracji kotów | IV kwartał
107 | 514 | Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Wrzosowiak | dzielnicowe | Wrzosowiak | OŚR | Angelika Kochel, tel. 234 | 6500 | nabór zgłoszeń zakończony, zabiegi sterylizacji/kastracji w trakcie realizacji | IV kwartał
108 | 558 | Nowoczesny świat edukacji w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów. | dzielnicowe | Wyczerpy-Aniołów | ED | Agata Boral, tel. 552 | 169330 | Zapoznanie z ofertą. Rozpoznanie cenowe. Zapytanie ofertowe. Częściowe zakupy. | III kwartał
109 | 396 | Zakup nowości i doposażenie Filii nr 14 Biblioteki Publicznej w Częstochowie | dzielnicowe | Wyczerpy-Aniołów | KIS | Cezary Kubiak, tel. 664 Agnieszka Lipińska, tel. 464 | 27000 | Zakup zbiorów: w trakcie realizacji; zakup doposażenia - w trakcie realizacji | IV kwartał
110 | 80 | Centrum Aktywności Wyczerpy - Aniołów | dzielnicowe | Wyczerpy-Aniołów | PS | Justyna Głąb, tel. 497 | 160286 | w trakcie realizacji | IV kwartał
111 | 81 | Monitoring przy Domu Pomocy Społecznej | dzielnicowe | Wyczerpy-Aniołów | PS | Katarzyna Nagy, tel. 641 | 70000 | Zadanie zostało zrealizowane
112 | 472 | Kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących | dzielnicowe | Wyczerpy-Aniołów | OŚR | Angelika Kochel, tel. 234 | 7500 | trwa realizacja zabiegów sterylizacji/kastracji kotów | IV kwartał
113 | 120 | Międzypokoleniowe Centrum - edycja 5 | dzielnicowe | Zawodzie-Dąbie | PS | Justyna Dusza, tel. 111 | 150000 | w trakcie realizacji | IV kwartał
114 | 365 | Asfalt na Łanowej w dzielnicy Dąbie | dzielnicowe | Zawodzie-Dąbie | MZD | Sławomir Dobosz, tel. 290 | 160000 | Zadanie w trakcie realizacji | III kwartał
115 | 192 | Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 2 Biblioteki Publicznej w Częstochowie | dzielnicowe | Zawodzie-Dąbie | KIS | Cezary Kubiak, tel. 664 Agnieszka Lipińska, tel. 464 | 20000 | Zakup zbiorów: w trakcie realizacji | IV kwartał
116 | 33 | Festiwale i Koncerty na Zawodziu! Gramy razem ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt! | dzielnicowe | Zawodzie-Dąbie | KIS | Cezary Kubiak, tel. 664 Katarzyna Strojec, tel. 466 | 64900 | Zadanie zostało zrealizowane | 5.07.2025 Parking przy Stadionie Żużlowym
117 | 584 | Szkoła podstawowa nr 19 Stop Hejt - Freestyle Arena i mobilne centrum zdrowia psychicznego | dzielnicowe | Zawodzie-Dąbie | ED | Agata Boral, tel. 552 | 32000 | Zadanie zostało zrealizowane
118 | 473 | Kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących | dzielnicowe | Zawodzie-Dąbie | OŚR | Angelika Kochel, tel. 234 | 7500 | trwa realizacja zabiegów sterylizacji/kastracji kotów | IV kwartał
Dodatkowe zadania realizowane z oszczędności