## X edycja
Lp. | Nr projektu | Nazwa zadania autora | Rodzaj zadania | Dzielnica | Jednostka merytoryczna | Osoba odpowiedzialna | Szacunkowa kwota realizacji | Stan realizacji | Planowany termin zakończenia realizacji
1 | 332 | Pomoc dla zwierząt przebywających w Częstochowskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt – Nie kupuj – adoptuj | ogólnomiejskie | ogólnomiejskie | OŚR | Angelika Kochel, tel. 234 | 490000 | Zadanie zostało zrealizowane
2 | 421 | Zakup książek i doposażenia dla bibliotek w Śródmieściu. | ogólnomiejskie | ogólnomiejskie | WKS | Agnieszka Lipińska, tel. 646 | 378550 | Zadanie zostało zrealizowane
3 | 450 | Zaplecze szatniowe dla młodych sportowców | ogólnomiejskie | ogólnomiejskie | IZ | Lidia Doniec, tel. 652 | 300000 | Wybrano Wykonawcę zadania w systemie” projektuj i buduj”. Została wykonana dokumentacja projektowa. Realizacja zadania została przedłużona aneksem do umowy do dnia 30.05.2025 r.. Zadanie wprowadzono do budżetu miasta na rok 2025. | II kwartał 2025 r.
4 | 1 | Zimą LODOWISKO, Latem ROLKOWISKO!! | ogólnomiejskie | ogólnomiejskie | IZ | Lidia Doniec, tel. 653 | 1180000 | Zadanie zostało zrealizowane
5 | 675 | Kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących | ogólnomiejskie | ogólnomiejskie | OŚR | Angelika Kochel, tel. 234 | 15000 | Zadanie zostało zrealizowane
6 | 565 | KLUB MIESZKAŃCA NA BŁESZNIE | dzielnicowe | Błeszno | PS | Agnieszka Świercz, tel. 773 | 113416 | Zadanie zostało zrealizowane
7 | 541 | Bezpieczne miasto, bezpieczna dzielnica - doposażenie jednostki OSP Błeszno. | dzielnicowe | Błeszno | BZK | Marta Belowska tel. 872 Izabela Madej tel. 874 | 101000 | Zadanie zostało zrealizowane
8 | 415 | Ze Szkołą Podstawową nr 15 z przeszłości w przyszłość | dzielnicowe | Błeszno | ED | Agata Boral, tel. 552 | 85000 | Zadanie zostało zrealizowane
9 | 651 | Kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących | dzielnicowe | Błeszno | OŚR | Angelika Kochel, tel. 234 | 6000 | Zadanie zostało zrealizowane
10 | 175 | Kino na Leżakach na Błesznie! | dzielnicowe | Błeszno | WKS | Katarzyna Strojec, tel. 466; Magdalena Grabałowska , tel. 307 | 18000 | Zadanie zostało zrealizowane
11 | 601 | Częstochowa na zielonym szlaku | dzielnicowe | Błeszno | CUK | Weronika Solus tel.533-338-537 | 5000 | Zadanie zostało zrealizowane
12 | 635 | Dokończenie Słonecznego Placu Zabaw na Parkitce | dzielnicowe | Częstochówka-Parkitka | CUK | Chudaszek Olga tel.533-338-537 | 100000 | Zadanie zostało zrealizowane
13 | 191 | Modernizacja boiska w parku Parkitka | dzielnicowe | Częstochówka-Parkitka | IZ | Lidia Doniec, tel. 652 | 175000 | Zadanie zostało zrealizowane
14 | 625 | SP 38 Szkolny Film Festiwal - seans na wielkim ekranie! | dzielnicowe | Częstochówka-Parkitka | WKS | Katarzyna Strojec, tel. 466; Magdalena Grabałowska , tel. 307 | 24000 | Zadanie zostało zrealizowane
15 | 586 | Mała zmiana w cyklu działania świateł | dzielnicowe | Częstochówka-Parkitka | MZD | M. Chachulski | 0 | Zadanie zostało zrealizowane
16 | 575 | CZAS NA ZEGAROWĄ ! - BUDOWA PARKU LINOWEGO NA KUŹNICY ! | dzielnicowe | Dźbów | IZ | Sławomir Jończyk, tel. 651 | 300000 | Zadanie zostało zrealizowane
17 | 393 | Zakup nowości wydawniczych do Filii nr 22 | dzielnicowe | Dźbów | WKS | Agnieszka Lipińska, tel. 646 | 8000 | Zadanie zostało zrealizowane
18 | 54 | Festiwale i Koncerty na Dźbowie! | dzielnicowe | Dźbów | WKS | Katarzyna Strojec, tel. 466 | 59400 | Zadanie zostało zrealizowane
19 | 318 | Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! | dzielnicowe | Dźbów | WKS | Janusz Sośniak, tel. 553 | 2100 | Zadanie zostało zrealizowane
20 | 709 | Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Dźbów | dzielnicowe | Dźbów | OŚR | Angelika Kochel, tel. 234 | 7500 | Zadanie zostało zrealizowane
21 | 314 | III etap remontu ul. TOROWEJ | dzielnicowe | Gnaszyn-Kawodrza | MZD | P. Barańska | 240000 | Zadanie zostało zrealizowane
22 | 261 | Chodniki koło Rocha, szkoły i przystanku | dzielnicowe | Grabówka | MZD | J. Górski | 190000 | Zadanie zostało zrealizowane
23 | 60 | Festiwale i Koncerty na Grabówce! | dzielnicowe | Grabówka | WKS | Katarzyna Strojec, tel. 466 | 59400 | Zadanie zostało zrealizowane
24 | 88 | Wyposażenie pomieszczenia do przedsięwzięć edukacyjnych i aktywizacyjnych dla lokalnej społeczności w Szkole Podstawowej nr 30 przy ulicy Ludowej 58. | dzielnicowe | Kiedrzyn | ED | Agata Boral, tel. 552 | 76878 | Zadanie zostało zrealizowane
25 | 603 | Budowa chodnika w ul. Kisielewskiego po stronie zachodniej od przystanku autobusowego i zjazdu przy nr 77 do nieruchomości przy nr 63 | dzielnicowe | Kiedrzyn | MZD | S. Dobosz | 100000 | Zadanie zostało zrealizowane
26 | 62 | Festiwale i Koncerty na Kiedrzynie! | dzielnicowe | Kiedrzyn | WKS | Katarzyna Strojec, tel. 466 | 59400 | Zadanie zostało zrealizowane
27 | 3 | Dywanik asfaltowy na ul. Ostrowskiej – (od ul. Chochołowskiej do ul. Pienińskiej) | dzielnicowe | Lisiniec | MZD | J. Górski | 320000 | Zadanie zostało zrealizowane
28 | 338 | Schody i podjazd przed Szkołą 13 | dzielnicowe | Lisiniec | ED | Agata Boral, tel. 552 | 15000 | Zadanie zostało zrealizowane
29 | 335 | Ogrodzenie Szkoły 13 od strony ul. Wręczyckiej - furtka i brama | dzielnicowe | Lisiniec | ED | Agata Boral, tel. 552 | 20000 | Zadanie zostało zrealizowane
30 | 659 | Kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących | dzielnicowe | Lisiniec | OŚR | Angelika Kochel, tel. 234 | 6000 | Zadanie zostało zrealizowane
31 | 320 | Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! | dzielnicowe | Lisiniec | WKS | Janusz Sośniak, tel. 553 | 2100 | Zadanie zostało zrealizowane
32 | 795 | Remont ogrodzenia SP nr 27 w Częstochowie. | dzielnicowe | Mirów | IZ | Monika Grobelak-Prauza, tel. 654 | 117579 | Zadanie zostało zrealizowane
33 | 687 | Budowa cieku odwodnienia wzdłuż linii obrzeżą ul. Hektarowej. | dzielnicowe | Mirów | MZD | S. Dobosz | 140000 | Zadanie zostało zrealizowane
34 | 146 | Bezpłatne treningi na LODOWISKU z elementami gry w HOKEJA - dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Twojej dzielnicy. Zajęcia prowadzone będą przez z tre | dzielnicowe | Mirów | WKS | Janusz Sośniak, tel. 553 | 5000 | Zadanie zostało zrealizowane
35 | 717 | Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Mirów | dzielnicowe | Mirów | OŚR | Angelika Kochel, tel. 234 | 7500 | Zadanie zostało zrealizowane
36 | 280 | Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenia dla Filii nr 1 Biblioteki Publicznej w Częstochowie | dzielnicowe | Ostatni Grosz | WKS | Agnieszka Lipińska, tel. 646 | 19000 | Zadanie zostało zrealizowane
37 | 271 | Doposażenie placu zabaw i mini siłownia plenerowa Bardowskiego 21A | dzielnicowe | Ostatni Grosz | CUK | Chudaszek Olga tel.533-338-537 | 140000 | Zadanie zostało zrealizowane
38 | 65 | Festiwale i Koncerty na Ostatnim Groszu! | dzielnicowe | Ostatni Grosz | WKS | Katarzyna Strojec, tel. 466 | 59400 | Zadanie zostało zrealizowane
39 | 112 | Remont asfaltowego chodnika obok parku Lisiniec przy ul. Jadwigi | dzielnicowe | Podjasnogórska | MZD | J. Górski | 120000 | Zadanie zostało zrealizowane
40 | 348 | Bezpieczniej po pasach rowerowych na ul. św. Barbary | dzielnicowe | Podjasnogórska | MZD | K. Stala | 8000 | Zadanie zostało zrealizowane
41 | 611 | Częstochowa na zielonym szlaku | dzielnicowe | Podjasnogórska | CUK | Weronika Solus tel.533-338-537 | 5000 | Zadanie zostało zrealizowane
42 | 639 | Sportowo Kompleksowo Regularnie Aktywnie – zajęcia sportowe dla najmłodszych. | dzielnicowe | Podjasnogórska | ED | Agata Boral, tel. 552 | 5000 | Zadanie zostało zrealizowane
43 | 355 | Biblioteka: Filie nr 10 i 20 - zakup książek i doposażenia | dzielnicowe | Północ | WKS | Agnieszka Lipińska, tel. 646 | 60000 | Zadanie zostało zrealizowane
44 | 634 | "Cyfrowa Pięćdziesiątka" - Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 50 | dzielnicowe | Północ | ED | Agata Boral, tel. 552 | 198900 | Zadanie zostało zrealizowane
45 | 44 | Festiwale i Koncerty na Północy! | dzielnicowe | Północ | WKS | Katarzyna Strojec, tel. 466 | 59400 | Zadanie zostało zrealizowane
46 | 633 | SP 48 przy ul. Schillera Wielki Festyn i Szkolny Film Festiwal - seans na wielkim ekranie! | dzielnicowe | Północ | WKS | Katarzyna Strojec, tel. 466; Magdalena Grabałowska , tel. 307 | 112000 | Zadanie zostało zrealizowane
47 | 650 | Poprawa warunków sprzętowych młodych piłkarzy z dzielnicy Północ | dzielnicowe | Północ | WKS | Janusz Sośniak, tel. 553 | 21000 | Zadanie zostało zrealizowane
48 | 703 | Wyposażenie MPI 43 w ogrodzenie | dzielnicowe | Północ | IZ | Monika Grobelak-Prauza, tel. 654 | 80000 | Zadanie zostało zrealizowane
49 | 663 | Kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących | dzielnicowe | Północ | OŚR | Angelika Kochel, tel. 234 | 6000 | Zadanie zostało zrealizowane
50 | 198 | Kino na Leżakach na Północy! | dzielnicowe | Północ | WKS | Katarzyna Strojec, tel. 466; Magdalena Grabałowska , tel. 307 | 18000 | Zadanie zostało zrealizowane
51 | 372 | Łąka kwietna w mojej dzielnicy - Północ! | dzielnicowe | Północ | CUK | Anna Makuch tel.533-338-578 | 20700 | Zadanie zostało zrealizowane
52 | 33 | Ćwiartka na Północy organizacja wyścigów samochodów | dzielnicowe | Północ | WKS | Janusz Sośniak, tel. 553 | 60000 | Zadanie zostało zrealizowane
53 | 612 | Częstochowa na zielonym szlaku | dzielnicowe | Północ | CUK | Weronika Solus tel.533-338-537 | 5000 | Zadanie zostało zrealizowane
54 | 389 | Wygodna, bezpieczna i estetyczna trasa rowerowa - Al. Wyzwolenia (fragment przy ul. Herberta) | dzielnicowe | Północ | MZD | S. Dobosz | 4000 | Zadanie zostało zrealizowane
55 | 722 | Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Północ | dzielnicowe | Północ | OŚR | Angelika Kochel, tel. 234 | 7500 | Zadanie zostało zrealizowane
56 | 401 | Spotkania autorskie z pisarzami w Bibliotece - Filie nr 10 i 20 | dzielnicowe | Północ | WKS | Agnieszka Lipińska, tel. 646 | 4000 | Zadanie zostało zrealizowane
57 | 353 | Z BIBLIOTEKĄ PO SĄSIEDZKU – SEZON JUBILEUSZOWY | dzielnicowe | Raków | WKS | Agnieszka Lipińska, tel. 646 | 61000 | Zadanie zostało zrealizowane
58 | 422 | Toalety przyjazne dzieciom , bezpieczeństwo + higiena = zdrowie | dzielnicowe | Raków | ED | Agata Boral, tel. 552 | 170000 | Zadanie zostało zrealizowane
59 | 47 | Festiwale i Koncerty na Rakowie! | dzielnicowe | Raków | WKS | Katarzyna Strojec, tel. 466 | 59400 | Zadanie zostało zrealizowane
60 | 571 | Bezpieczna szkoła, montaż systemu kontroli dostępu do Szkoły Podstawowej nr 34 im. Aleksandra hr. Fredry | dzielnicowe | Raków | ED | Agata Boral, tel. 552 | 26500 | Zadanie zostało zrealizowane
61 | 315 | Bezpiecznie do przedszkola - modernizacja chodnika | dzielnicowe | Raków | MZD | S. Dobosz | 110000 | Zadanie zostało zrealizowane
62 | 665 | Kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących | dzielnicowe | Raków | OŚR | Angelika Kochel, tel. 234 | 6000 | Zadanie zostało zrealizowane
63 | 724 | Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Raków | dzielnicowe | Raków | OŚR | Angelika Kochel, tel. 234 | 7500 | Zadanie zostało zrealizowane
64 | 199 | Kino na Leżakach na Rakowie! | dzielnicowe | Raków | WKS | Katarzyna Strojec, tel. 466; Magdalena Grabałowska , tel. 307 | 18000 | Zadanie zostało zrealizowane
65 | 587 | Zakup MAGICZNEGO DYWANU INTERAKTYWNEGO dla Miejskiego Przedszkola nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków | dzielnicowe | Stare Miasto | ED | Agata Boral, tel. 552 | 16000 | Zadanie zostało zrealizowane
66 | 68 | Festiwale i Koncerty na Starym Mieście! | dzielnicowe | Stare Miasto | WKS | Katarzyna Strojec, tel. 466 | 59400 | Zadanie zostało zrealizowane
67 | 317 | Czytamy na Starym Mieście - zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie biblioteki | dzielnicowe | Stare Miasto | WKS | Agnieszka Lipińska, tel. 646 | 22000 | Zadanie zostało zrealizowane
68 | 666 | Kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących | dzielnicowe | Stare Miasto | OŚR | Angelika Kochel, tel. 234 | 6000 | Zadanie zostało zrealizowane
69 | 654 | Multimedialne urządzenia dla przedszkolaków w MP21 | dzielnicowe | Stare Miasto | ED | Agata Boral, tel. 552 | 60000 | Zadanie zostało zrealizowane
70 | 725 | Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Stare Miasto | dzielnicowe | Stare Miasto | OŚR | Angelika Kochel, tel. 234 | 7500 | Zadanie zostało zrealizowane
71 | 200 | Kino na Leżakach na Starym Mieście! | dzielnicowe | Stare Miasto | WKS | Katarzyna Strojec, tel. 466; Magdalena Grabałowska , tel. 307 | 18000 | Zadanie zostało zrealizowane
72 | 614 | Częstochowa na zielonym szlaku | dzielnicowe | Stare Miasto | CUK | Weronika Solus tel.533-338-537 | 5000 | Zadanie zostało zrealizowane
73 | 374 | Łąka kwietna w mojej dzielnicy - Stare Miasto! | dzielnicowe | Stare Miasto | CUK | Anna Makuch tel.533-338-578 | 20700 | Zadanie zostało zrealizowane
74 | 151 | Bezpłatne treningi na LODOWISKU z elementami gry w HOKEJA - dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Twojej dzielnicy. Zajęcia prowadzone będą przez z tre | dzielnicowe | Stare Miasto | WKS | Janusz Sośniak, tel. 553 | 5000 | Zadanie zostało zrealizowane
75 | 440 | Poszukiwanie siatkarskich talentów | dzielnicowe | Stare Miasto | WKS | Janusz Sośniak, tel. 553 | 13000 | Zadanie zostało zrealizowane
76 | 498 | Podpórki rowerowe na Starym Mieście | dzielnicowe | Stare Miasto | MZD | K. Stala | 20000 | Zadanie zostało zrealizowane
77 | 398 | Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 41 w Częstochowie | dzielnicowe | Stradom | IZ | Sławomir Jończyk, tel. 651 | 110000 | Zadanie zostało zrealizowane
78 | 416 | Wymiana siatek piłkochwytów na terenie boiska KS STRADOM I SP21 | dzielnicowe | Stradom | IZ | Lidia Doniec, tel. 652 | 25000 | Zadanie zostało zrealizowane
79 | 208 | Budowa małego placu zabaw przy ulicy Artyleryjskiej | dzielnicowe | Stradom | IZ | Sławomir Jończyk, tel. 651 | 140000 | Zadanie zostało zrealizowane
80 | 70 | Festiwale i Koncerty na Stradomiu! | dzielnicowe | Stradom | WKS | Katarzyna Strojec, tel. 466 | 59400 | Zadanie zostało zrealizowane
81 | 250 | Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie dla Filii nr 3 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie | dzielnicowe | Stradom | WKS | Agnieszka Lipińska, tel. 646 | 20000 | Zadanie zostało zrealizowane
82 | 667 | Kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących | dzielnicowe | Stradom | OŚR | Angelika Kochel, tel. 234 | 6000 | Zadanie zostało zrealizowane
83 | 727 | Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Stradom | dzielnicowe | Stradom | OŚR | Angelika Kochel, tel. 234 | 7500 | Zadanie zostało zrealizowane
84 | 346 | Estetyczny i wygodny fragment drogi rowerowej | dzielnicowe | Stradom | MZD | P. Barańska | 20000 | Zadanie zostało zrealizowane
85 | 201 | Kino na Leżakach na Stradomiu! | dzielnicowe | Stradom | WKS | Katarzyna Strojec, tel. 466; Magdalena Grabałowska , tel. 307 | 18000 | Zadanie zostało zrealizowane
86 | 615 | Częstochowa na zielonym szlaku | dzielnicowe | Stradom | CUK | Weronika Solus tel.533-338-537 | 5000 | Zadanie zostało zrealizowane
87 | 642 | Sportowo Kompleksowo Regularnie Aktywnie – zajęcia sportowe dla najmłodszych. | dzielnicowe | Stradom | ED | Agata Boral, tel. 552 | 5000 | Zadanie zostało zrealizowane
88 | 759 | Wyprzedaże garażowe w dzielnicy Stradom | dzielnicowe | Stradom | IZ | Magdalena Kołaczek, tel. 621 | 10500 | Zadanie zostało zrealizowane
89 | 152 | Bezpłatne treningi na LODOWISKU z elementami gry w HOKEJA - dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Twojej dzielnicy. Zajęcia prowadzone będą przez z tre | dzielnicowe | Stradom | WKS | Janusz Sośniak, tel. 553 | 5000 | Zadanie zostało zrealizowane
90 | 771 | Stradomska gra planszowa dla szkół i przedszkoli z dzielnicy Stradom | dzielnicowe | Stradom | ED | Agata Boral, tel. 552 | 2500 | Zadanie zostało zrealizowane
91 | 426 | Zakup książek dla biblioteki przy ul. Nowowiejskiego | dzielnicowe | Śródmieście | WKS | Agnieszka Lipińska, tel. 646 | 20000 | Zadanie zostało zrealizowane
92 | 72 | Festiwale i Koncerty na Bieganie! | dzielnicowe | Śródmieście | WKS | Katarzyna Strojec, tel. 466 | 59400 | Zadanie zostało zrealizowane
93 | 326 | Spotkajmy się w bibliotece | dzielnicowe | Śródmieście | WKS | Agnieszka Lipińska, tel. 646 | 100000 | Zadanie zostało zrealizowane
94 | 616 | Częstochowa na zielonym szlaku | dzielnicowe | Śródmieście | CUK | Weronika Solus tel.533-338-537 | 5000 | Zadanie zostało zrealizowane
95 | 668 | Kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących | dzielnicowe | Śródmieście | OŚR | Angelika Kochel, tel. 234 | 6000 | Zadanie zostało zrealizowane
96 | 376 | Łąka kwietna w mojej dzielnicy - Śródmieście! | dzielnicowe | Śródmieście | CUK | Anna Makuch tel.533-338-578 | 20700 | Zadanie zostało zrealizowane
97 | 777 | Spełniajmy ich marzenia! - Podarujmy im "Salę odkrywania muzyki" i doposażmy "Salę ruchu" | dzielnicowe | Śródmieście | ED | Agata Boral, tel. 552 | 49500 | Zadanie zostało zrealizowane
98 | 202 | Kino na Leżakach na Bieganie! | dzielnicowe | Śródmieście | WKS | Katarzyna Strojec, tel. 466; Magdalena Grabałowska , tel. 307 | 18000 | Zadanie zostało zrealizowane
99 | 728 | Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Śródmieście | dzielnicowe | Śródmieście | OŚR | Angelika Kochel, tel. 234 | 7500 | Zadanie zostało zrealizowane
100 | 153 | Bezpłatne treningi na LODOWISKU z elementami gry w HOKEJA - dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Twojej dzielnicy. Zajęcia prowadzone będą przez z tre | dzielnicowe | Śródmieście | WKS | Janusz Sośniak, tel. 553 | 5000 | Zadanie zostało zrealizowane
101 | 641 | Sportowo Kompleksowo Regularnie Aktywnie – zajęcia sportowe dla najmłodszych. | dzielnicowe | Śródmieście | ED | Agata Boral, tel. 552 | 10000 | Zadanie zostało zrealizowane
102 | 342 | Wygodniejsza jazda rowerem - obniżenie krawężnika (Nowowiejskiego / Kopernika) | dzielnicowe | Śródmieście | MZD | J. Górski | 19000 | Zadanie zostało zrealizowane
103 | 356 | Zakup książek dla Filii nr 5 Biblioteki Publicznej. | dzielnicowe | Trzech Wieszczów | WKS | Agnieszka Lipińska, tel. 646 | 20000 | Zadanie zostało zrealizowane
104 | 195 | Centrum nauki i integracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej nr 33 w Częstochowie | dzielnicowe | Trzech Wieszczów | ED | Agata Boral, tel. 552 | 150000 | Zadanie zostało zrealizowane
105 | 73 | Festiwale i Koncerty na Trzech Wieszczów! | dzielnicowe | Trzech Wieszczów | WKS | Katarzyna Strojec, tel. 466 | 59400 | Zadanie zostało zrealizowane
106 | 154 | Bezpłatne treningi na LODOWISKU z elementami gry w HOKEJA - dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Twojej dzielnicy. Zajęcia prowadzone będą przez z tre | dzielnicowe | Trzech Wieszczów | WKS | Janusz Sośniak, tel. 553 | 5000 | Zadanie zostało zrealizowane
107 | 669 | Kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących | dzielnicowe | Trzech Wieszczów | OŚR | Angelika Kochel, tel. 234 | 6000 | Zadanie zostało zrealizowane
108 | 390 | Wygodna, bezpieczna i estetyczna trasa rowerowa - Sobieskiego | dzielnicowe | Trzech Wieszczów | MZD | J. Górski | 2000 | Zadanie zostało zrealizowane
109 | 595 | Aranżacja przyjaznej przestrzeni wspólnej w korytarzach Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie | dzielnicowe | Tysiąclecie | ED | Agata Boral, tel. 552 | 140000 | Zadanie zostało zrealizowane
110 | 354 | Nowe książki i doposażenie dla Filii nr 8 i Filii nr 15 | dzielnicowe | Tysiąclecie | WKS | Agnieszka Lipińska, tel. 646 | 60000 | Zadanie zostało zrealizowane
111 | 568 | „Sportowe Przebudzenie – Nowa Jakość Strefy Sportowej, wymiana drzwi w SP31” | dzielnicowe | Tysiąclecie | ED | Agata Boral, tel. 552 | 177000 | Zadanie zostało zrealizowane
112 | 409 | Remont i wyposażenie gabinetu terapeutycznego w Miejskim Przedszkolu nr 12 im. Ireny Szewińskiej w Częstochowie | dzielnicowe | Tysiąclecie | ED | Agata Boral, tel. 552 | 150000 | Zadanie zostało zrealizowane
113 | 74 | Festiwale i Koncerty na Tysiącleciu! | dzielnicowe | Tysiąclecie | WKS | Katarzyna Strojec, tel. 466 | 59400 | Zadanie zostało zrealizowane
114 | 531 | „CHILL - Kwietna łąka w ogrodzie VIII LOS”. Miejsce relaksu dla mieszkańców Tysiąclecia i uczniów szkół w dzielnicy. | dzielnicowe | Tysiąclecie | CUK | Anna Makuch tel.533-338-578 | 33500 | Zadanie zostało zrealizowane
115 | 670 | Kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących | dzielnicowe | Tysiąclecie | OŚR | Angelika Kochel, tel. 234 | 6000 | Zadanie zostało zrealizowane
116 | 15 | Zakup książek do Biblioteki nr 15 przy Szajnowicza-Iwanowa 55 | dzielnicowe | Tysiąclecie | WKS | Agnieszka Lipińska, tel. 646 | 5000 | Zadanie zostało zrealizowane
117 | 187 | Centrum nauki i integracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej nr 49 w Częstochowie | dzielnicowe | Wrzosowiak | ED | Agata Boral, tel. 552 | 150000 | Zadanie zostało zrealizowane
118 | 529 | POSTAW NA KULTURĘ-BIBLIOTEKA NA WRZOSOWIAKU | dzielnicowe | Wrzosowiak | WKS | Agnieszka Lipińska, tel. 646 | 20000 | Zadanie zostało zrealizowane
119 | 263 | Centrum multimedialno-edukacyjne przy bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej nr 53 w Częstochowie | dzielnicowe | Wrzosowiak | ED | Agata Boral, tel. 552 | 129900 | Zadanie zostało zrealizowane
120 | 108 | Utwardzenie kostką brukową brakującej części nawierzchni części drogi wewnętrznej w sąsiedztwie budynków przy ul. Botanicznej nr 17/19, 21A oraz 23 | dzielnicowe | Wrzosowiak | IZ | Sławomir Jończyk, tel. 651 | 100000 | Zadanie zostało zrealizowane
121 | 623 | SP 36 Szkolny Film Festiwal - seans na wielkim ekranie! | dzielnicowe | Wrzosowiak | WKS | Katarzyna Strojec, tel. 466; Magdalena Grabałowska , tel. 307 | 24000 | Zadanie zostało zrealizowane
122 | 76 | Festiwale i Koncerty na Wrzosowiaku! | dzielnicowe | Wrzosowiak | WKS | Katarzyna Strojec, tel. 466 | 59400 | Zadanie zostało zrealizowane
123 | 671 | Kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących | dzielnicowe | Wrzosowiak | OŚR | Angelika Kochel, tel. 234 | 6000 | Zadanie zostało zrealizowane
124 | 205 | Kino na Leżakach na Wrzosowiaku! | dzielnicowe | Wrzosowiak | WKS | Katarzyna Strojec, tel. 466; Magdalena Grabałowska , tel. 307 | 18000 | Zadanie zostało zrealizowane
125 | 165 | Kurs z udzielania pierwszej pomocy w SP nr 53 w Częstochowie | dzielnicowe | Wrzosowiak | ED | Agata Boral, tel. 552 | 20000 | Zadanie zostało zrealizowane
126 | 731 | Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Wrzosowiak | dzielnicowe | Wrzosowiak | OŚR | Angelika Kochel, tel. 234 | 7500 | Zadanie zostało zrealizowane
127 | 156 | Bezpłatne treningi na LODOWISKU z elementami gry w HOKEJA - dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Twojej dzielnicy. Zajęcia prowadzone będą przez z tre | dzielnicowe | Wrzosowiak | WKS | Janusz Sośniak, tel. 553 | 5000 | Zadanie zostało zrealizowane
128 | 268 | Pracownie multimedialne i VR - odkrywaj, uczestnicz, wystawiaj - Twoje możliwości są bezgraniczne! | dzielnicowe | Wyczerpy-Aniołów | ED | Agata Boral, tel. 552 | 235000 | Zadanie zostało zrealizowane
129 | 316 | Zakup nowości i doposażenie Filii nr 14 Biblioteki Publicznej w Częstochowie | dzielnicowe | Wyczerpy-Aniołów | WKS | Agnieszka Lipińska, tel. 646 | 45000 | Zadanie zostało zrealizowane
130 | 20 | Pracownia multimedialna dla Mieszkańców Dzielnicy w DPS | dzielnicowe | Wyczerpy-Aniołów | PS | Magdalena Wieczorek, tel. 264 | 69266 | Zadanie zostało zrealizowane
131 | 77 | Festiwale i Koncerty na Wyczerpach! | dzielnicowe | Wyczerpy-Aniołów | WKS | Katarzyna Strojec, tel. 466 | 59400 | Zadanie zostało zrealizowane
132 | 19 | Joga, zdrowy kręgosłup - zajęcia w DPS | dzielnicowe | Wyczerpy-Aniołów | ZD | Agnieszka Marchewka, tel. 613 | 10000 | Zadanie zostało zrealizowane
133 | 134 | Międzypokoleniowe Centrum edycja 4 | dzielnicowe | Zawodzie-Dąbie | PS | Małgorzata Narolska, tel. 475 | 115000 | Zadanie zostało zrealizowane
134 | 459 | Rozbudowa placu zabaw i siłowni na powietrzu przy SP nr 10 | dzielnicowe | Zawodzie-Dąbie | IZ | Lidia Doniec, tel. 652 | 215000 | Zadanie zostało zrealizowane
135 | 351 | Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 2 Biblioteki Publicznej w Częstochowie | dzielnicowe | Zawodzie-Dąbie | WKS | Agnieszka Lipińska, tel. 646 | 22000 | Zadanie zostało zrealizowane
136 | 78 | Festiwale i Koncerty na Zawodziu! | dzielnicowe | Zawodzie-Dąbie | WKS | Katarzyna Strojec, tel. 466 | 59400 | Zadanie zostało zrealizowane
137 | 673 | Kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących | dzielnicowe | Zawodzie-Dąbie | OŚR | Angelika Kochel, tel. 234 | 6000 | Zadanie zostało zrealizowane
138 | 158 | Bezpłatne treningi na LODOWISKU z elementami gry w HOKEJA - dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Twojej dzielnicy. Zajęcia prowadzone będą przez z tre | dzielnicowe | Zawodzie-Dąbie | WKS | Janusz Sośniak, tel. 553 | 5000 | Zadanie zostało zrealizowane
139 | 735 | Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Zawodzie-Dąbie | dzielnicowe | Zawodzie-Dąbie | OŚR | Angelika Kochel, tel. 234 | 7500 | Zadanie zostało zrealizowane
140 | 322 | Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! | dzielnicowe | Zawodzie-Dąbie | WKS | Janusz Sośniak, tel. 553 | 2100 | Zadanie zostało zrealizowane
Dodatkowe zadania realizowane z oszczędności
141 | 652 | Kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących | dzielnicowe | Częstochówka-Parkitka | OŚR | Angelika Kochel, tel. 234 | 6000 | Zadanie zostało zrealizowane
142 | 25 | Budowa nowych miejsc parkingowych przy ulicy Łódzkiej | dzielnicowe | Częstochówka-Parkitka | MZD | Jacek Górski | 32000 | Zadanie zostało zrealizowane
143 | 85 | Sterylizacja i kastracja dla zwierząt posiadających właścicieli | dzielnicowe | Częstochówka-Parkitka | OŚR | Angelika Kochel, tel. 234 | 5000 | Zadanie zostało zrealizowane
144 | 746 | Warsztaty efektywnego uczenia się | dzielnicowe | Częstochówka-Parkitka | ED | Agata Boral, tel. 552 | 5400 | Zadanie zostało zrealizowane
145 | 602 | Częstochowa na zielonym szlaku | dzielnicowe | Częstochówka-Parkitka | CUK | Weronika Solus tel.533-338-537 | 5000 | Zadanie zostało zrealizowane
146 | 740 | Obniżenie krawężnika (Okulickiego / Nowobialska) | dzielnicowe | Częstochówka-Parkitka | MZD | Jacek Górski | 9000 | Zadanie zostało zrealizowane
147 | 658 | Kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących | dzielnicowe | Kiedrzyn | OŚR | Angelika Kochel, tel. 234 | 6000 | Zadanie zostało zrealizowane
148 | 701 | Odwodnienie liniowe na Sucharskiego/Ludowej | dzielnicowe | Kiedrzyn | MZD | S. Dobosz | 10000 | Zadanie zostało zrealizowane
149 | 225 | Wiata przystankowa na Kisielewskiego | dzielnicowe | Kiedrzyn | IMIK | Arkadiusz Zemła, 142 | 14000 | Zadanie zostało zrealizowane
150 | 313 | Tablica ogłoszeń dzielnicy | dzielnicowe | Kiedrzyn | CUK | Olga Chudaszek | 3100 | Zadanie zostało zrealizowane
151 | 699 | Agregat prądotwórczy pożarniczy dla OSP Wielki Bó | dzielnicowe | Lisiniec | BZK | Izabela Madej tel. 874 | 10000 | Zadanie zostało zrealizowane
152 | 120 | Stojak rowerowy skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego Podhalańska Szczecińska | dzielnicowe | Lisiniec | CUK | Olga Chudaszek | 1200 | Zadanie zostało zrealizowane
153 | 660 | Kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących | dzielnicowe | Mirów | OŚR | Angelika Kochel, tel. 234 | 6000 | Zadanie zostało zrealizowane
154 | 609 | Częstochowa na zielonym szlaku | dzielnicowe | Mirów | CUK | Weronika Solus tel.533-338-537 | 5000 | Zadanie zostało zrealizowane
155 | 738 | Warsztaty efektywnego uczenia się | dzielnicowe | Północ | ED | Agata Boral, tel. 552 | 5400 | Zadanie zostało zrealizowane
156 | 716 | Warsztaty efektywnego uczenia się | dzielnicowe | Północ | ED | Agata Boral, tel. 552 | 5400 | Zadanie zostało zrealizowane
157 | 321 | Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! | dzielnicowe | Północ | KiS | Janusz Sośniak, tel. 553 | 2100 | Zadanie zostało zrealizowane
158 | 455 | Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci w wieku 3-6 lat z wykorzystaniem sprzętów wchodzących w skład mini siłowni. | dzielnicowe | Raków | ED | Agata Boral, tel. 552 | 11000 | Zadanie zostało zrealizowane
159 | 613 | Częstochowa na zielonym szlaku | dzielnicowe | Raków | CUK | Weronika Solus tel.533-338-537 | 5000 | Zadanie zostało zrealizowane
160 | 516 | Zakup mangi do Biblioteki (Filia nr 13) | dzielnicowe | Raków | KiS | Agnieszka Lipińska, tel. 646 | 4000 | Zadanie zostało zrealizowane
161 | 527 | Bądź fit siedząc, czyli montaż ławki z pedałami | dzielnicowe | Raków | CUK | Olga Chudaszek | 7000 | Zadanie zostało zrealizowane
162 | 491 | Rowerem bez dotykania przycisków - automatyczne wykrywanie (Nadrzeczna / Mirowska) | dzielnicowe | Stare Miasto | MZD | M. Chachulski | 10000 | Zadanie zostało zrealizowane
163 | 462 | Podpórki dla rowerzystów na Stradomiu | dzielnicowe | Stradom | MZD | P.Wierzba | 10000 | Nie zrealizowane z powodu braku wykonawcy (nie została złożona żadna oferta na realizację)
164 | 793 | Konkurs "świąteczne stradomskie podwórko | dzielnicowe | Stradom | KiS | Weronika Gawrys-Łowicka | 1500 | Zadanie zostało zrealizowane
165 | 620 | Częstochowa na zielonym szlaku | dzielnicowe | Wrzosowiak | CUK | Weronika Solus tel.533-338-537 | 5000 | Zadanie zostało zrealizowane
166 | 525 | Bądź fit siedząc, czyli montaż ławki z pedałami | dzielnicowe | Wrzosowiak | CUK | Olga Chudaszek | 7000 | Zadanie zostało zrealizowane